## Tabelle1
| 2018-01-26 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-03-02 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2018-03-23
Datenbankmodell ausarbeiten | 2018-01-26: N,L,S
Datenbankmodell skizzieren | bar: 2018-01-26
Datenstrukturdiagramm | bar: 2018-01-30
Git Depostory erstellen | bar: 2018-01-26
Login, Registrieung erstellen | bar: 2018-01-26 to 2018-02-02
Datenbank erstellen | bar: 2018-02-02 to 2018-02-16
Ordernerstruktur erstellen | bar: 2018-01-26
Aktivitätsprotokoll führen | bar: 2018-01-30
Admin Tool erstellen | bar: 2018-01-30 to 2018-02-02
Seitenstruktur anpassen | bar: 2018-02-15 to 2018-02-16; 2018-03-02 to 2018-03-15
Profil Seite erstellen | bar: 2018-02-19 to 2018-02-27
Gespeicherte Prozeduren erstellen | bar: 2018-02-19 to 2018-02-27
use case diagramm erstellen | bar: 2018-01-30
Dokumentation | bar: 2018-02-27 to 2018-03-02
Navleiste /-design | bar: 2018-01-30 to 2018-02-02
Profildesign | bar: 2018-02-15 to 2018-02-19
Login- und Registrierungverbessreung und Design | bar: 2018-02-23 to 2018-03-06
Berwertungssystem | bar: 2018-03-16 to 2018-03-23